## 1. As-is และ To-be Process
การประเมินประสิทธิผลและการปรับปรุงกระบวนการ GRC
แบบฟอร์มการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
| ชื่อกระบวนการ |  | กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC : Governance Risk Management and Compliance)
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ |  | กองบริหารความเสี่ยง
| วัตถุประสงค์ของกระบวนการ |  | เพื่อบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
1. การประเมินประสิทธิผลการบวนการ As-is Process และ To-be Process
|  | ผู้ส่งมอบ | ปัจจัยนำเข้า | กิจกรรมการทำงาน | ผลผลิต | ผู้รับบริการ | ระยะเวลา
[7 empty] | เป้าหมาย | ผล
ส่วนงาน/หน่วยงาน ภายใน กยท.
[7 empty] | ส.ค. | ส.ค.
[7 empty] | ต.ค. | ต.ค.
[7 empty] | ก.ย. | ก.ย.
[7 empty] | ก.ย. | ก.ย.
[7 empty] | ก.ย. - ธ.ค. | ธ.ค.
- นโยบายปีที่ผ่านมา
- วัตถุประสงค์ขององค์กร
- คู่มือ SE-AM
- แผนปฏิบัติการ GRC
1. รวบรวม/ทบทวนข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำร่างนโยบาย GRC
2. เสนอคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC)
ปรับแก้
no
5. คณะอนุกรรมการ (RMC)
คณะอนุกรรมการ (CG)
ปรับแก้
no
yes
yes
นโยบาย GRC
- มติคณะทำงาน GRC
- มติคณะอนุกรรมการ
(RMC)
- มติคณะอนุกรรมการ (CG)
(RMC)
นโยบายฉบับสมบูรณ์
ฝยศ./กบค.
ฝยศ./กบค.
- ร่างนโยบาย GRC
5. คณะกรรมการกยท.
ปรับแก้
no
เผยแพร่นโยบาย GRC
สำรวจการรับรู้นโยบาย GRC
นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ RMC เพื่อทราบ
- ผลสำรวจการรับรู้
ฝยศ./กบค.
ฝยศ./กบค.
ฝยศ./กบค.
ฝยศ./กบค.
ฝยศ./กบค.
นโยบายฉบับสมบูรณ์
ฝยศ./กบค.
นโยบายฉบับสมบูรณ์
ฝยศ./กบค.

## 2. In Process Measurement
ตัวอย่างการประเมินประสิทธิผลและการปรับปรุงกระบวนการ
2. การประเมินประสิทธิผลการบวนการ In Process Measurement
As-is Process |  |  |  | To-be Process
กิจกรรมการทำงาน | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง/ปัญหาอุปสรรค/เพิ่มประสิทธิภาพ | แนวทางแก้ไข | ผลการดำเนินงาน
1. รวบรวมและทบทวนข้อมูลสำหรับการจัดทำนโยบาย/แผน GRC | ข้อมูลนำเข้าที่จำเป็นครบถ้วน 100% และเป็นข้อมูลล่าสุดตามรอบทบทวน | สามารถรวบรวมและทบทวนข้อมูลสำหรับการจัดทำนโยบาย/แผน GRC | ข้อมูล G, R และ C มาจากหลายเจ้าของข้อมูล อาจใช้รอบข้อมูลต่างกันและเกิดการตกหล่น/ซ้ำซ้อน | จัดทำ GRC Input Checklist และกำหนด Data Owner/วันตัดยอดข้อมูลร่วมกัน | คาดหวัง: ลดเวลารวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความครบถ้วนได้ 100%
2. จัดทำร่างนโยบาย GRC และแผนปฏิบัติการ GRC | จัดทำร่างแล้วเสร็จตามกรอบเวลา และเชื่อมโยงวัตถุประสงค์องค์กร/SE-AM/ผลทบทวนปีที่ผ่านมา 100% | มีการจัดทำร่างนโยบาย GRC และแผนปฏิบัติการ GRC | การเชื่อมโยงนโยบายกับแผนและตัวชี้วัดอาจไม่เป็นระบบ ทำให้ตรวจสอบ Traceability ได้ยาก | ใช้ GRC Traceability Matrix เชื่อม Policy → Objective → Action → KPI → Owner | คาดหวัง: ร่างมีความครบถ้วน ลดประเด็นแก้ไขจากผู้พิจารณา
3. เสนอคณะทำงาน GRC พิจารณา | เสนอเรื่องได้ตามแผน 100% และข้อคิดเห็นของคณะทำงานได้รับการบันทึก/ติดตามครบ 100% | เสนอคณะทำงาน GRC พิจารณาแล้วมติเห็นชอบ | ข้อคิดเห็นจำนวนมากหรือเอกสารประกอบไม่ครบ อาจทำให้ต้องเวียนแก้ไขหลายรอบ | ส่ง Pre-read ล่วงหน้า พร้อม Issue Log และผู้รับผิดชอบปิดประเด็น | คาดหวัง: รอบการแก้ไขลดลง และปิดข้อคิดเห็นได้ตามกำหนด
4. เสนอคณะอนุกรรมการ RMC/CG พิจารณา | เสนอเข้าสู่การพิจารณาตามกรอบเวลา 100% และปิดข้อเสนอแนะก่อนเข้าสู่ระดับถัดไป 100% | คณะอนุกรรมการ RMC/CG พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ | มุมมองด้าน Governance, Risk และ Compliance อาจมีข้อกำหนด/ความคาดหวังต่างกัน | จัดทำ Executive Summary แบบบูรณาการ G-R-C และ Decision/Issue Log กลาง | คาดหวัง: การตัดสินใจเร็วขึ้นและลดการย้อนกลับเพื่อแก้ไข
5. เสนอคณะกรรมการ กยท. เพื่ออนุมัติ/รับทราบ | เสนอได้ตามกำหนด 100% และเอกสารฉบับสมบูรณ์สอดคล้องกับมติจากทุกระดับ | คณะกรรมการ กยท. มีมติอนุมัติ/รับทราบ | หากประเด็นจากคณะอนุกรรมการยังไม่ปิด อาจกระทบกำหนดการเสนอคณะกรรมการ | กำหนด Gate Review ก่อนบรรจุวาระ และตรวจความพร้อมเอกสารด้วย Checklist | คาดหวัง: เอกสารผ่าน Gate Review 100% ก่อนเสนอคณะกรรมการ
6. เผยแพร่นโยบาย/แผนปฏิบัติการ GRC | เผยแพร่ให้หน่วยงานเป้าหมายครบ 100% ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังอนุมัติ | มีการเผยแพร่นโยบาย/แผนปฏิบัติการ GRC | การสื่อสารแบบช่องทางเดียวไม่ยืนยันว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับและเข้าใจเนื้อหา | สื่อสารหลายช่องทาง พร้อมหลักฐานการเข้าถึงและ FAQ/Infographic สรุปสาระสำคัญ | คาดหวัง: กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลครบถ้วนและลดคำถามซ้ำ
7. สำรวจการรับรู้นโยบาย GRC | อัตราการตอบแบบสำรวจ ≥ 80% ของกลุ่มเป้าหมาย และระดับการรับรู้/เข้าใจ ≥ 90% | มีการสำรวจการรับรู้นโยบาย GRC | อัตราตอบต่ำ/คำถามวัดเพียงการรับรู้ ไม่สะท้อนความเข้าใจหรือการนำไปใช้ | ใช้แบบสำรวจสั้น แยก Awareness–Understanding–Application และติดตามหน่วยงานที่ต่ำกว่าเป้า | คาดหวัง: ได้ข้อมูล Gap รายหน่วยงานเพื่อวางมาตรการสื่อสารเฉพาะจุด
8. ดำเนินการและติดตามผลตามแผนปฏิบัติการ GRC | กิจกรรมตามแผนดำเนินการตาม Milestone ≥ 90% และกิจกรรมล่าช้ามี Corrective Action 100% | สามารถดำเนินการและติดตามผลตามแผนปฏิบัติการ GRC | การติดตามแบบปลายรอบทำให้พบความล่าช้าเมื่อแก้ไขได้ยาก | จัดทำ GRC Dashboard/Traffic Light และ Early Warning รายเดือนหรือรายไตรมาส | คาดหวัง: เห็นกิจกรรมเสี่ยงล่าช้าล่วงหน้าและเร่งรัดได้ทันเวลา
9. รายงานผลต่อคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ | รายงานครบถ้วนและตรงรอบ 100% พร้อมวิเคราะห์ Gap และแนวทางแก้ไข | มีการรายงานผลต่อคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ | รายงานอาจเน้นสถานะกิจกรรม แต่ไม่เชื่อมโยงผลลัพธ์และความเสี่ยงต่อเป้าหมายองค์กร | ใช้ One-page GRC Performance Report เชื่อม Progress–KPI–Risk–Issue–Action | คาดหวัง: ผู้บริหารเห็นประเด็นตัดสินใจสำคัญได้รวดเร็ว
10. ทบทวนบทเรียนและปรับปรุงกระบวนการรอบถัดไป | มี Lessons Learned/Improvement Action อย่างน้อย 1 ครั้งต่อรอบปี และปิด Improvement Action ≥ 90% | ทบทวนบทเรียนและปรับปรุงกระบวนการรอบถัดไป | บทเรียนจากการดำเนินงานอาจไม่ถูกเก็บเป็นองค์ความรู้ ทำให้ปัญหาเดิมเกิดซ้ำ | จัด After Action Review (AAR) หลังจบรอบ พร้อม Knowledge Repository และเจ้าของ Action | คาดหวัง: กระบวนการรอบถัดไปมี Lead Time ลดลงและคุณภาพเอกสารดีขึ้น

## 3. Lagging Indicator และผลลัพธ์
3. การประเมินประสิทธิผลของทั้งกระบวนการ (Lagging Indicator) และผลลัพธ์ที่สำคัญ
3.1 การประเมินประสิทธิผลกระบวนการ (Lagging Indicator) และผลลัพธ์ที่สำคัญ
ตัวชี้วัดของทั้งกระบวนการ (Outcome) | Benchmark |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการ
| (ถ้ามี) |  | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม | [5 empty] | ผลการดำเนินงานตามปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ GRC ประจำปี 2567 ร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100 | ผลการดำเนินงานตามปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ GRC ประจำปี 2568ร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 101
3.2 การนำไปแลกเปลี่ยนกับกระบวนการอื่น (ถ้ามี)
กระบวนการ | กระบวนการที่นำไปแลกเปลี่ยน | วิธีการแลกเปลี่ยน
การจัดทำแผนปฏิบัติการ | นำไปบูรณาการร่วมกับส่วนงาน/หน่วยงาน อื่นๆ | มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาร่วมกันระหว่างส่วนงาน/หน่วยงาน
3.3 การจัดเก็บองค์ความรู้บนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (เช่น wisdom, Website ฝ่ายงาน,ระบบ DV)
หัวข้อเรื่อง |  | Link การจัดเก็บองค์ความรู้
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กยท. |  | มีการจัดเก็บองค์ความรู้ กระบวนการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ไว้ในระบบองค์ความรู้ของ กยท. (KM)